## SPRINT BACKLOG 3
Sprint Backlog 3
Historia de Usuario HU01 | Task | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6
Como un usuario necesito registrar un cuenta de usuario con un nombre de usuario, contraseña, nombre, apellido, genero, ubicación y correo electronico con la finalidad de mantener mi información personal y de mis mascotas almacenadas en la cuenta de usuario. | Diseño Login UI de la aplicación | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollo por lado cliente | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollo por lado servidor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas funcionales por lado del cliente | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas por lado del servidor | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nro Horas | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Historia de Usuario HU11 | Task
Como un usuario necesito poder registrar mascotas ingresando datos como: Raza, Edad, Día de cumpleaños, Género, Pedigree y detalles adicionales con la finalidad de compartir los datos ingresados con otros usuarios de la web. | Diseño Login UI de la aplicación | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0
| Desarrollo por lado cliente | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0
| Desarrollo por lado servidor | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
| Pruebas funcionales por lado del cliente | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0
| Pruebas por lado del servidor | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0
| Nro Horas | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 0
Autores:
Hans Soto Rojas