## SPRINT BACKLOG 1
Sprint Backlog 1
Historia de Usuario HU01 | Task | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
Como un usuario Necesito acceder a la aplicación web con mi cuenta de usuario y mi contraseña que ya han sido registrados en la base de datos. Con la finalidad mantener la seguridad de mi información personal y de mis mascotas. | Diseño Login UI de la aplicación | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollo del login por lado cliente | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
| Desarrollo del login por lado servidor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pruebas funcionales por lado del cliente | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0
| Pruebas por lado del servidor | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
| Nro de Horas | 40 | 29 | 25 | 17 | 15 | 10 | 0
Autores:
Luis Gianpierre Portella Bravo
Hans Soto Rojas
Carlos Zarate Carpio