## SPRINT BACKLOG 1
Sprint Backlog 2
Historia de Usuario HU01 | Task | Day 1 | Day 2 | Day 3
Como un usuario o administrador necesito poder cerrar la sesion de mi cuenta logeada y retornar a la web principal con la finalidad de finalizar mis operaciónes y asegurar el cierre de mi sesion en la web. | Diseño Login UI de la aplicación | 5 | 5 | 0
| Desarrollo del logout por lado cliente | 6 | 3 | 0
| Desarrollo del logout por lado servidor | 8 | 0 | 0
| Pruebas funcionales por lado del cliente | 8 | 3 | 0
| Pruebas por lado del servidor | 8 | 5 | 0
| Nro Horas | 35 | 16 | 0
Autores:
Hans Soto Rojas
Carlos Zarate Carpio